附件

乐山市围绕产业生态开展政务服务增值化改革试点重点任务清单

| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、编制涉企服务事项清单 |  |  |  |  |
| 1 | 梳理核技术应用产业链条和柑橘产业链条。 | 市政管局 市经济信息化局 市农业农村局 | 夹江县 井研县 | 2024年12月31日前 |
| 2 | 制定市、县、园区三级涉企服务事项清单。 | 市政管局 市经济信息化局 市农业农村局 | 夹江县 井研县 市发展改革委、市科技局、市司法局、市人力资源社会保障局等 | 2024年12月31日前 |
| 3 | 制定核技术应用产业链和柑橘产业链服务事项清单。 | 市政管局 市经济信息化局 市农业农村局 | 夹江县 井研县 市发展改革委、市科技局、市司法局、市人力资源社会保障局等 | 2024年12月31日前 |
| 二、搭建线下综合服务载体 |  |  |  |  |
| 4 | 建设市本级、夹江县和井研县企业综合服务专区，推动清单内服务事项进驻。 | 市政管局 | 夹江县 井研县 | 2024年12月31日前 |
| 5 | 建设井研县园区企业服务中心，推动清单内服务事项进驻。 | 市政管局 | 井研县 | 2024年12月31日前 |
| 6 | 建设夹江县园区企业服务中心，推动清单内服务事项进驻。 | 市政管局 | 夹江县 | 2025年底前 |
| 三、完善网上服务平台体系 |  |  |  |  |
| 7 | 按照省上部署，配合省政务服务和资源交易服务中心完成企业综合服务、“企业码”应用体系和政企沟通交流平台建设。 | 市政管局 | 夹江县 井研县 市数据局等 | 2025年底前 |
| 8 | 依托省级企业综合服务平台，结合实际建设夹江县核技术应用产业、井研县柑橘产业服务模块。 | 市政管局 | 夹江县 井研县 市数据局等 | 2025年底前 |
| 四、健全服务机制 |  |  |  |  |
| 9 | 向上汇报争取解决链长制运行中需省级及以上支持解决的问题。 | 市政管局 市经济信息化局 | 夹江县 市发展改革委、市自然资源规划局等 | 长期推进 |
| 10 | 协调链长制运行中需市、县级解决的问题。 | 市政管局 市经济信息化局 夹江县 | 市发展改革委、市自然资源规划局等 | 长期推进 |
| 11 | 探索依法将高校、科研机构、金融单位、行业协会商会、公益机构及有资质的企业等纳入增值服务供给主体，提供更广范围、更深层次服务。 | 市政管局 | 夹江县 井研县 市经济信息化局、市农业农村局等 | 长期推进 |
| 12 | 开展市级领导、行业部门、要素部门等“进民企、解难题、助发展”行动。 | 市委统战部 | 夹江县 井研县 市经济信息化局、市农业农村局等 | 长期推进 |
| 13 | 开展“政务服务体验员”活动。 | 市政管局 | 夹江县 井研县 市经济信息化局、市农业农村局等 | 长期推进 |
| 14 | 探索通过企业微信群、企业座谈会、交流活动等形式多样的交流平台，打造政企、企企双向交流“直通车”。 | 市政管局 | 夹江县 井研县 市经济信息化局、市农业农村局等 | 长期推进 |
| 15 | 加强各渠道间服务联动，推动线上线下无差别受理、同标准办理、同质量服务。 | 市政管局 | 夹江县 井研县 市数据局等 | 2025年底前 |
| 16 | 开展社会投资项目审批服务改革试点，通过模拟审批、联合会审、联合勘验等举措，提升投资项目审批服务质效。 | 市政管局 | 夹江县 | 2025年底前 |
| 17 | 加强效果评估，以评促改，以评促优。及时总结经验做法，向上报送。 | 市政管局 | 夹江县 井研县 | 2025年底前并长期推进 |